## Sheet1
프로젝트 명 | 게시판
시작일 | 2022.06.14
종료일 | 2022.07.01
작성자 | 장민수
작성일 | 2022.06.14
버전
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | 1M
[6 empty] | W | 1W |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W
[6 empty] | D | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1
1. 로그인
1.1 회원가입
1.1.1 회원가입 화면 구현 | bar: 1W 6/14 to 1W 6/15
1.1.2 회원가입 로직 구현 | bar: 1W 6/14 to 1W 6/15
1.1.3 회원가입 예외처리 | bar: 1W 6/14 to 1W 6/15
1.1.4 비회원 처리 (선택) | bar: 1W 6/14 to 1W 6/15
1.2 로그인
1.2.1 로그인 화면 구현 | bar: 1W 6/16
1.2.2 로그인 로직 구현 | bar: 1W 6/16
1.2.3 로그인 예외 처리 | bar: 1W 6/16
1.2.4 로그아웃 로직 구현 | bar: 1W 6/16
2. 게시판
| 2.1 게시판 구현 | 2.1.1 게시글 등록 | bar: 1W 6/17 to 2W 6/21
2.1.1.1 팝업창 버튼으로 게시글 종류 선택 | bar: 1W 6/17 to 2W 6/21
2.1.1.2 비회원 등록시 비밀번호 입력 | bar: 1W 6/17 to 2W 6/21
2.1.2 게시글 조회 | bar: 1W 6/17 to 2W 6/21
2.1.3 게시글 상세 조회 | bar: 1W 6/17 to 2W 6/21
2.1.4 게시글 수정 제목/내용 | bar: 1W 6/17 to 2W 6/21
2.1.5 게시글 삭제 | bar: 1W 6/17 to 2W 6/21
2.1.6 게시글 등록시 첨부파일 업로드 | bar: 1W 6/17 to 2W 6/21
2.1.7 게시글 상세조회시 첨부파일 다운로드 | bar: 1W 6/17 to 2W 6/21
| 2.2 게시판 페이징/검색 | 2.2.1 게시판 검색 제목/내용/글쓴이 | bar: 2W 6/22 to 2W 6/23
2.2.2 게시판 페이징 | bar: 2W 6/22 to 2W 6/23
2.2.3 게시판 검색 페이징 | bar: 2W 6/22 to 2W 6/23
2.2.4 상세에서 페이지에 맞는 목록으로 | bar: 2W 6/22 to 2W 6/23
3. 댓글/답글
| 3.1 댓글 구현 | 3.1.1 댓글 등록 | bar: 2W 6/24 to 3W 6/27
3.1.2 비회원 댓글 등록 | bar: 2W 6/24 to 3W 6/27
3.1.3 댓글 수정 | bar: 2W 6/24 to 3W 6/27
3.1.4 비회원 댓글 수정 | bar: 2W 6/24 to 3W 6/27
3.1.5 댓글 삭제 | bar: 2W 6/24 to 3W 6/27
3.1.6 비회원 댓글 삭제 | bar: 2W 6/24 to 3W 6/27
3.1.7 첫 댓글 삭제시 두번째, 답글 동시 삭제 | bar: 2W 6/24 to 3W 6/27
| 3.2 답글 구현 | 3.2.1 글 작성자 답글 등록 | bar: 3W 6/28
3.2.2 글 작성자 답글 수정 | bar: 3W 6/28
3.2.3 글 작성자 답글 삭제 | bar: 3W 6/28
4, 게시판 데이터 다운
4.1 게시판 내용 다운로드 | bar: 3W 6/29 to 3W 7/1
4.2 게시판 검색후 다운로드 | bar: 3W 6/29 to 3W 7/1